חות דעת מומחה

בקשר ל

תביעת סולל בונה נגד סולימאן מוחמד ובניו בע"מ

בפרוייקט דרך מחלף נחל עמוד – צומת עמיעד

בנושא חישוב הכמויות

מגיש 		: אינג' עודד בארי

מס' רישיון	: 5484671

כתובת		: בר כוכבא 23 בני ברק 5126002

טל		:03-7541000

תאריך		:04.10.2018

סימוכין		:Do_2180726_1

מ.ע.		: 180457

חות דעת מומחה

אני החתום מטה אינג' עודד בארי ת.ז. 05324786-2 ובעל תעודת מהנדס מס' 5484671. התבקשתי ע"י חברת "שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ" (ח.פ. 520022625) וע"י חברת "שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות (פיתוח וכבישים) בע"מ" (ח.פ. 512417411) (להלן "סולל בונה"), לתת את חות דעתי המקצועית לעניין חישוב הכמויות שערכה סולל בונה לקבלן המבצע "סולימאן מוחמד ובניו בע"מ" (ח.פ. 512863598) (להלן "סולימאן") בפרוייקט להסדרת מחלף נחל עמוד – צומת עמיעד, בחיבור שבין כביש 65 לכביש 85.

פרטי השכלתי:

הנני בעל התארים הבאים:

- B.s.c	בהנדסת מכונות מטכניון חיפה (1981 ).

- M.B.A במנהל עסקים אוניב' תל-אביב התמחות במימון וניהול מערכות מידע (1985).

אלה פרטי נסיוני:

- ניהול פרוייקטי תשתית הנדסיים בתחום של שירותים טכניים הנדסיים. הערכת תכנון, בקרת חוזים ואומדנים, בקרה וחישובי כמויות, בקרת חשבונות, הגשת תביעות, חות דעת בתחום חוזים והתחייבויות חוזיות מקצועיות.

- בעל רקע בתהליכי עבודה בתחומים הנדסיים משולבים. בקרת כמויות הכנת מאזני חומרים, תכנון הובלות, ומעקב לוחות זמנים.

- ניהול פרוייקטים בתחום של בקרת חוזים ובכלל זה קבלת כתבי כמויות של היועצים ועריכתם לכדי מסמך אחוד בעל סדר מובנה, בדיקת תיאורי סעיפים ואופני המדידה אל מול כתבי הכמויות. תיאום הכמויות הסופיות והוצאת סתירות, חוסרים וכפילויות.

- ניהול פרוייקטים בתחום של בקרת כמויות, ובכלל זה חישוב כמויות לעבודות תשתית ובינוי כולל עבודות עפר ובטונים, תוך התחשבות במכלול מסמכי המכרז, המפרט הכללי, המפרט המיוחד, התכניות, הפרטים וכתבי הכמויות של המתכננים.

- ניהול פרוייקטים בתחום של בקרת חשבונות ואישור חשבונות, בליווי ביצוע של פרוייקטי תשתית ובנייה. הנני בעל יכולת כתיבה וניסוח של מענה לקבלנים והתמודדות עם קבלני משנה על בסיס חודשי, מתן מענה לתביעות. יכולת ניהול וקביעת סדרי עדיפות.

- בעל ניסיון בהכנת מאזני חומרים ובקרת לוחות זמנים.

- בעל ניסיון בתכנון תהליכי עבודה וניתוח מערכות מידע.

- בעל יכולת כתיבה ותיעוד של חומר מקצועי (מערכות מחשב) ובקרת תצורה.

- אמון על הקמת מערכות מידע גאוגרפיות פיתוח, הקמה ותחזוקה, כולל בסיסי נתונים.

- מכיר ושולט לעומק במערכות תיב"מ וגרפיקה (פיתוח ותחזוקה) והגדרת מפרטים.

- הכרה מעמיקה של תחום עיבוד תמונה תצ"לים ותצ"אות.

- ניהול פרוייקטי מיפוי ופרוייקטי מדידה.

- בעל ניסיון וידע במערכות מדידה GPS/GNSS, תחנות קרקעיות DGPS וניהול מרכזי.

- ניסיון רב במחשוב תשתיות אזרחיות, ביוב, מים, ניקוז, חשמל.

- בעל רקע וניסיון במערכות אינטליגנציה מלאכותית AI ומערכות סימולציה.

- בתחום ההתמחות של בקרת פרוייקטים, בקרת חוזים ואישור חשבונות  בצעתי עשרות רבות של פרוייקטים. להלן רשימה חלקית של הפרוייקטים המרכזיים והבולטים:

בפרוייקט הקמת כביש חוצה ישראל את הקטע יסודות - עירון, קטע יסודות – מאחז, קטע  מאחז צומת שוקת. בפרוייקט הקמת הנמלים החדשים נמל היובל, נמל הכרמל ונמל אילת, פרוייקט השער החדש בנמל אשדוד, פרוייקט מסוף הרכבת בעורף נמל אשדוד.

פרוייקטים עבור חברת נתיבי ישראל, כגון שדרוג כביש מס' 1, פרוייקט ניתוח החוזים ההתחייבות והכמויות בכביש מס' 7 קטע מזרחי מחלף כנות, פרוייקט מחלף עד הלום, פרוייקט מחלף רעננה צפון, בכביש 423, פרוייקט מחלף סומך, כביש 2 מחלף פולג - מחלף חבצלת השרון, פרוייקט כביש 16 שער הכניסה לירושלים מסיבוב מוצא לצומת בייט, פרוייקט כביש 232, פרוייקט כביש 31.

פרוייקט הקמת כביש 431, פרוייקט הנחת קו הולכת הגז מגזר לסדום, פרוייקט הקמת קו הרכבת יד מרדכי - באר שבע,  ועוד רבים אחרים.

ניסיון מקצועי

היום - 88	: מנהל התפעול, מנהל תחום ניהול פרוייקטים הנדסיים, ומנהל הפיתוח בחברת דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ

ניהול פרוייקט בהיבט של ניהול חשבונות ספקים וקבלני משנה, בקרת הוצאות, ריכוז תשלומים וכו'. בקרת חשבונות ואישור חשבונות.

הכנת אומדן עלויות ובנית תזרים מזומנים. טיפול והכנת בתביעות ייצוג בבית משפט ובבוררויות. ישיבה וסגירת חשבונות עם קבלנים.

יעוץ בנושא של אופני מדידה ותשלום בחוזים והסכמים פעילים עפ"י ניתוח החוזים והמפרטים וכתיבת חות דעת.

השתתפות פעילה בכל הפרוייקטים בתחום שמבצעת חברת דטהמפ בשלבי ניתוח הבעיות, הצגת הדברים, מצגות, דוחות, מסמכי חות דעת וכו'.

ניתוח והכנת חוזים, הכרת המפרטים של נתיבי ישראל, משרד השיכון, הספר הכחול ואחרים, בקרת החוזה הכללי, החוזה המיוחד, כתב הכמויות, המפרטים ויתר המסמכים הקשורים.

הכנת מאזני עבודות עפר, תכנון גרף הובלות. יש לי ניסיון בניהול מעקב ביצוע על פרוייקט באמצעות בקרת כמויות ו/או מעקב לוחות זמנים ומשימות.

חישוב עבודות עפר בסביבת Autocad ו- Civil3d. יש לי ניסיון רב בחישוב באמצעות יצירת משטחים, ו/או חתכים לרוחב.

ניסיון בהגשת חשבונות ובקרת כמויות מול צורות חישוב שונות ובכלל זה בינארית, בינארית פרו, Excel ואחרים. היכרות עם נושא הדיוקים של אופני המדידה השונים וצורות החישוב לצורך התחשבנות.

ניסיון רב בכל הקשור לחישוב מבנים בתשתיות, תעלות, מעבירי מים, מובלים, קירות תומכים, קירות אקוסטיים, דיפונים ושאר מבני הדרך. ניסיון בחישוב של סוגי הגישור השונים, סגמנטים, קורות דרוכות, דחיקה, Box-ים וכו'.

ניסיון  בבניה של מודלים תלת ממדיים של מבנים ותכסיות, חישוב כמויות למבנים ובטונים כולל חישובי ברזל, חישוב צבע, חיפויים, ריצוף, עבודות נגרות, עבודות מתכת וכו'

ליווי פרוייקטים הנדסיים והקמת תשתיות גיאודטית בפרוייקטי סלילת כבישים, תכנון גשרים, מבנים ועבודות פיתוח. מתן מענה טכני מחשובי ולוגיסטי כולל ניהול מידע גיאוגרפי ופריסה של משרדים באתר. וביצוע חישובים, והפקת דוחות שינויים ודוחות כמויות.

הכרות מעמיקה עם מערכות מידע גיאוגרפיות ובפרט מערכות AutocadMap ו- Civil3D. תהליכי עיבוד תמונה עריכה ב- Photoshop והפקת מפות, יצירת דוחות, הסבת מידע ממערכת למערכת וכו'. לעובד ניסיון ייחודי בעיבוד מידע גיאוגרפי חישובי כמויות עיבוד קווי גובה ובקרת תצורה ותכן.

היזום פרוייקטים, איפיון צרכים, תכנון והקמה של מערכות מידע גאוגרפיות. העבודה כללה תכנון, הקמה, התקנה, תעוד, הדרכה ותחזוקה. המערכות כוללת יישומים בתחום של ניהול תוכניות בנין עיר וניהול מקרקעין, ניהול מערכות תשתית, מערכות נכסים, מערכת לניהול שלטים וכו'.

דטהמפ מפתחת יישומים בסביבה של מערכות Autodesk, AutocadMap, Mapguide ו- ArcGISserver. המערכות משלבות יישומים בטכנולוגיה של Object-Oriented למערכות Client-Server. תוך שימוש בבסיס נתונים מרכזי RDBMS לצורך ניהול המידע הגרפי והמידע האלפאנומרי. המערכות  עושות שימוש בטכנולוגיה של Multi-Tier לבנית היישום תוך שימוש בכלים קיימים ובסביבת עבודה VB ו- VC++, ASP. שילוב בסיסי נתונים Sql-Server, Access, Oracle.

ניהול מידע הנדסי בפרוייקט כולל, מסמכים, חוזים שרטוטים.

ליווי תכנון אדריכלי כולל איסוף מידע סטטוטורי והכנת מפה קומפילטיבית של הסטטוס התכנוני המאושר הכנת רקע קדסטרי ורקע טופוגרפי ושילובם.

מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו כולל תכנון טיסה, הכנת בקרה, ביצוע טריאנגולציה אווירית, פיענוח פוטוגרמטרי הנדסי והפקה איכותית.

88 - 84	: מהנדס תיב"מ ופיתוח תוכנה בתעשיה אוירית

איש צוות בקבוצת פיתוח ותחזוקה של תוכנות תיב"מ. היישומים נכתבו ב- Fortran, ב- C, ב- ADA תחת מערכות הפעלה Nos, Nos/ve, Vax/Vms. התפקיד כלל, מתן סיוע ותמיכה למשתמשים בפתרון בעיות גאומטריות מיוחדות. המערכות שפותחו משלבות בסיסי נתונים לצורך ניהול תצורה בקרת תהליך, ושליטה על המידע ההנדסי בשלבי התכנון. פיתוח מערכות אינטליגנציה מלאכותית מסוג של מערכות מומחה לצורך שיפור וייעול תהליכי התכנון. העברה ישירה מתכנון לייצור.

84 - 81	: מנהל ייצור המאיץ ייצור ותיקון משאבות מים

תכנון וייצור משאבות מים צנטריפוגליות לשוק התעשיתי והחקלאי, חישובי ספיקה ועומד מים, תכון מערכות ניקוז, ומיכון מאגרי מים.

שפות תכנות: Fortran, C, Visuual C++, Lisp, Autolisp

שפות: עברית, אנגלית, ספרדית

להלן חות דעתי המקצועית.

לפי בקשתה של סולל בונה, בדקה חברת דטהמפ את חישוב הכמויות ואת כתב הכמויות שערכה סולל בונה לסולימאן, קבלן משנה שלה לעבודות עפר במקטע להסדרת מחלף נחל עמוד – צומת עמיעד, בחיבור שבין כביש 65 לכביש 85, עפ"י התכניות, המדידות והחישובים שנעשו.

מובאים בזאת עיקרי הדברים והממצאים, כולל סיכום ומסקנות.

הנתונים וחומרי הרקע ששימשו לבדיקה

לצורך הכנת חות הדעת נבדקו המסמכים הבאים:

- כתב התביעה שהגישה סולל בונה כולל נספחים, ובכלל זה חוזה בין הצדדים וכתב הכמויות.

- כתב ההגנה שהגיש סולימאן.

- מפרט טכני של ההידוק הדינמי.

- חשבון הפרופורמה שערכה סולל בונה.

- קלסרי החשבון שהוכנו ע"י סולל בונה.

- קבצי חישוב שהכין מב"ר מונדר אבו ג'בל מס' רישיון 1012 מחברת Topsurvey עבור סולל בונה ועבור הקבלן סולימאן.

- קלסרי החשבון שהגיש סולימאן במסגרת החשבון הסופי וכתב ההגנה.

- תקציר וסיכום חות הדעת

המדידה שערכה סולל בונה לצורך חישוב הכמויות כוללת גם את הכמויות שביצע הקבלן שקדם לסולימאן (להלן "עידן") וגם את הכמויות שנדרש היה לבצע סולימאן על מנת לסיים את כל העבודות אליהן התחייב בחוזה.

הכמויות שביצע עידן והתשלום עבורן מוסכמים על הצדדים, ולכן אין בעיה להוסיף ו/או להפחית את ערכם הכספי מההתחשבנות הכוללת.

סה"כ התשלום מגיע לעידן יופחת מהסה"כ התשלום המגיע לשני הקבלנים יחד, עידן וסולימאן.

סה"כ הסכום המוסכם המגיע לעידן בגין העבודות עומד על 3,179,149 ש"ח סה"כ.

דטהמפ בדקה את את סך כל הכמות ואת סך כל התשלומים שהיו אמורים להיות משולמים לסולימאן לו היה מבצע את כל העבודות אליהן הוא נדרש במסגרת החוזה עליו הוא חתם עם סולל בונה.

סעיפי התשלום החוזיים עפ"י חשבון הפרפורמה של סולל בונה מסתכמים לסכום של 38,137,161 ש"ח, מתוכם נבדקו ע"י דטהמפ הסעיפים המרכזיים בהיקף כספי של 37,077,383 ש"ח.

סה"כ נבדקו 97% מכמויות הפרוייקט.

האחוזים מחושבים באופן הבא: סה"כ הכמות שנבדקה בניכוי העבודה שבוצעה ע"י עידן, מתוך סה"כ הכמות בחשבון הפרפורמה בניכוי העבודה שבוצעה ע"י עידן.

להלן סיכום נתונים הבדיקה בהנחה שהעבודה בוצעה בשלמותה;

|  |  | פרפורמה סולל בונה | דטהמפ | סולימאן |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | סה"כ התשלום המגיע לסולימאן ללא חריגים | 36,521,601 |  | 47,121,332 |
| 2 | סה"כ התשלום המגיע לסולימאן עבור חריגים | 1,615,560 |  | 2,761,504 |
| 3 | סה"כ התשלום המגיע לסולימאן כולל עבודות חריגות | 38,137,161 | 37,077,383 | 49,882,836 |
| 4 | סה"כ חלק עידן | 3,179,149 | 3,179,149 | 3,179,149 |
| 5 | סה"כ התשלום המגיע לסולימאן כולל חריגים בניכוי חלק עידן | 34,958,021 | 33,898,234 | 46,703,687 |

לאחר בדיקת חישוב הכמויות והחשבון הסופי שערכה סולל בונה לסולימאן, אנו מתרשמים כי חישובי הכמויות שבוצעו ע"י סולל בונה היו ראויות וחושבו בצורה תקינה. לא זאת אף זאת חישוביה של סולל בונה היו גבוהים מאלה שחושבו על ידנו, הווי אומר שסולל בונה שילמה לסולימאן יותר ממה שהוא היה אמור לקבל.

עפ"י חשבון הפרפורמה של סולל בונה התשלום המגיע לסולימאן בגין ביצוע 100% ממטלות הפרוייקט עומד על 34,585,579 ש"ח בסה"כ. עפ"י בדיקת דטהמפ התשלום המגיע לסולימאן בגין ביצוע 100% מהפרוייקט עומד על 33,525,801 ש"ח כולל.

מתוך האמור עולה שסולל בונה שילמה לסולימאן 1,059,778 ש"ח מעבר למגיע לו.

הבדיקה של חברת דטהמפ אינה מתייחסת להפחתות וקיזוזים שעשתה סולל בונה לסולימאן בעקבות העבודות שהיא נאלצה לעשות במקומו לצורך סיום העבודה במועד ובזמן הנדרש.

מבדיקת החשבון שהגיש סולימאן ומבדיקת כתב הכמויות שערך עולים הממצאים הבאים: כתב הכמויות שהעביר סולימאן אינו ברור. לא ניתן לבדוק ולאשר חשבון קבלן המוגש בצורה לוקה בחסר כפי שהוגש חשבון זה.

בחשבון עצמו יש סתירות פנימיות, בחלק גדול מכתב הכמויות שהוגש הכמויות בעמודות השונות אינן מסתכמות לסה"כ הכמות שסולימאן מבקש. חישובי הקבלן אינם ניתנים לבדיקה והם רצופים סתירות. במידה ויהיה צורך לבדוק את  הנתונים שהגיש סולימאן, יהיה על סולימאן או לערוך אותם מחדש ולהשלים את כל הקבצים המלווים החסרים ו/או לשבת עם נציג של סולל בונה ולתת לו הנחייה צמודה לגבי המצוי בחישובים ובחשבונות.

לאור האמור, אנו סומכים את ידנו על חישובי סולל בונה בכפוף לתיקונים שמצאנו

ודוחים את חישובי סולימאן.

(ראה בנספח א' המצורף, הנחיות לעריכה ובדיקת חשבונות לעבודות עפר אותו אנו מיישמים בעבודות שבהם אנו מאשרים חשבונות קבלנים)

- הערות לחישוב הכמויות שערכה סולל בונה

נתבקשנו ע"י סולל בונה לבדוק ולהעריך את חישוב הכמויות שביצעה סולל בונה לצורך הערכת היקף התשלומים המגיעים לקבלן המשנה סולימאן.

  - לצורך הבדיקה, קיבלנו מסולל בונה את הנתונים הבאים: כתב תביעה, כתב הגנה של סולימן, מפרט טכני של ההידוק הדינמי, חשבון הפרופורמה של סולל בונה, קלסרים של החשבון שהוכן ע"י סולל בונהו קבצי חישוב שהכין המודד מטעם סולל בונה (חברת Topsurvey).

  - בדקנו את כל סעיפי כתב הכמויות הממשמעותיים מבחינת היקפם הכספי וחלק מהסעיפים הקטנים יותר, וערכנו מס' ישיבות הבהרה עם מודד סולל בונה בנוגע לחישובים.

  - החישובים שהתקבלו כללו:

- חישובי נפח ושטח של עבודות עפר על רקע חתכי הרוחב של המתכנן.

- מדידות As-Made של מודד סולל בונה שהוצגו על רקע החתכים לרוחב של המתכנן ו/או על רקע מפות התנוחה.

- חישובי שטחים שהוצגו על רקע החתכים לרוחב ו/או על רקע מפת תנוחה.

- חישובי אורך וספירת פרטים (יחידות) שהוצגו על רקע מפת התנוחה ונתוני התכנון.

  - חישובי כמויות המילוי חושבו תיאורטית עפ"י החתכים לרוחב של המתכנן ומדידת מצב הפתיחה לפני תחילת העבודות של עידן. חישובי השטחים והאורכים חושבו על רקע התכנון כנדרש ובכפוף לביצוע בפועל.

  - החישובים נעשו עפ"י המקובל בתחום חישוב כמויות לעבודות עפר, ערוכים עפ"י דרישות המפרט הכללי של נתיבי ישראל. החישובים נמצאו תקינים למעט מספר מקריים בודדים שנמצאו בהם חפיפות בין החישובים. לפיכך בחלק מהסעיפים כמויות הבקרה מופחתות במעט.

  - מכאן ניתן להבין, שהכמויות המחושבות בחשבון הפרופורמה ע"י סולל בונה הן נכונות ולעתים אף מטיבות עם סולימאן, דהיינו, במקרים מסוימים אף שילמה סולל בונה לסולימאן סכום גבוה מהמגיע לו.

- הערות לחישוב הכמויות שהגיש סולימאן.

עפ"י בקשת סולל בונה, בדקנו את כתב הכמויות שהגיש סולימן בחשבון הסופי ובמסגרת כתב ההגנה שלו, ולהלן חות דעתנו המבוססת על בדיקת המסמכים:

  - נמצא כי כתב הכמויות שהגיש סולימאן רצוף סתירות ובחלקו אף אינו נסמך על הנתונים שהוא עצמו הגיש.

לדוגמא, קטע של חמישה סעיפים אקראיים מתוך כתב הכמויות של סולימאן ערוך בטבלת השוואה מול נתוני תיקי החישובים שהוגשו ע"י סולימאן בקלסרים. להלן הטבלה:

דוגמא לסיכומים שגויים בכתב הכמויות של סולימאן והשוואתם לתיקי החישובים

| נתונים מכתב הכמויות של סולימאן |  |  |  |  | חישובי סולימאן (קלסרים) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מס' סעיף | כמות סולימאן בש"ח | כמות עידן בש"ח | סה"כ כמות בש"ח | תקינות החישוב | חישוב כמויות סולימאן בש"ח |
| 01.51.02.0180 | 17,462 | 1,360 | 34,324 | שגוי | אין חישוב |
| 01.51.02.0190 | 8,355 | 895 | 11,000 | שגוי | אין חישוב |
| 01.51.02.0200 | 3,615 | 8,000 | 11,615 | תקין | אין חישוב |
| 01.51.02.0301 | 309,566 | 16,000 | 529,950 | שגוי | 523,877 |

בצבע אדום מסומנים חישובים שגויים. הוספנו לטבלה את עמודת "תקינות החישוב" ובה ציינו האם הסיכום תקין או שגוי.

ניתן לראות בטבלה כי עמודת "סה"כ כמות" אינה מסכמת את מה שרשום בטבלה בעמודת סולימאן ובעמודת עידן. עמודה סה"כ הכמות היא סה"כ הכמות שתובע סולימאן לתשלום.

  - בדקנו את כתב הכמויות שערך סולימאן גם בהשוואה לתיקי החישובים שהוגשו על ידו, ומצאנו שאין קשר בין חישובים אלה לבין הכמויות הנדרשות על ידי סולימאן בכתב הכמויות.

לחלק מהסעיפים כלל לא מצורף חישוב, ולחלקם סך כל הכמות המחושבת בתיקי החישובים שונה מסך כל הכמות הנדרשת לתשלום בכתב הכמויות. (ראה טבלה בסעיף 3.1, עמודת "סה"כ כמות" היא הנתון מכתב הכמויות אל מול המידע שמצאנו בתיקי החישובים המוצג בעמודת "חישובי סולימאן (קלסרים)")

  - התקבלו שלושה (3) קלסרי חישובים הכוללים דוחות ושרטוטים ללא קבצי  dwg(קבצי שרטוטים), דוחות Excel לבחינת החישובים, וקבצי pdf (קבצי הדפסה ועיון) שיאפשרו להדפיס ו/או לקרוא את הדוחות והשרטוטים. חסרון של מידע משלים זה אינו מאפשר לבדוק את נתוניו של סולימאן בצורה ענינית ומקצועית. לא ניתן לזהות בסקיצות המודפסות את השטחים ו/או האורכים שבהם נעשה שימוש בדפי החישוב  ולא ניתן לבדוק או לאמת את המידע.

הגשת קלסרי החישובים אינה מהווה תחליף להגשה מסודרת של החשבונות לתשלום. חישובים המלווים בקבצי חישוב מסודרים ומאורגנים עפ"י קטלוג הסעיפים יאפשרו להבין ולבדוק את דרישת התשלום של סולימאן.

  - החשבון שהוגש אינו מסודר ויש בו לא מעט בלבול. לדוגמא: סעיף 51.02.0060 מוגש במספר חלקים ופרוס על גבי מספר קלסרים. לא ברור למה החישובים אינם מרוכזים עפ"י נושאים, מלווים בדף ריכוז המסכם אותם, כשהסה"כ המתקבל בריכוז תואם את הכמות שבכתב הכמויות.

כפי שהחשבון ערוך לא ניתן להבין את משמעותו ללא סיוע צמוד של עורך המסמך.

  - בחישובי הכמויות של סולימאן, ישנם לא מעט סעיפים שדף הריכוז שלהם כולל מספר חישובים, הכוללים הפניות לחישובי עזר, אולם חישובי העזר אינם מוצגים לא בשרטוט ולא בדוח. ייתכן והחישובים נמצאים תחת סעיפים ו/או בקלסר אחר. מאחר וכך מאורגן החשבון, בחינתו דומה לחיפוש של מחט בערימת שחת.

  - בחישובי הכמויות של סולימאן, חלק מתשריטי החישוב אינם תואמים לדף הריכוז של אותו סעיף. לדוגמא: בסעיף של הידוק דינמי, חלק מהחישובים הם חישובים של חומר נברר.

  - בחישוב התוספת להידוק דינמי שהגיש סולימאן, לא ברור איך חושבו הכמויות. יש דפי חישוב שלא ניתן לראות בהם את השטחים והאורכים , ונוסחאות שלא ברור לפי מה חושבו ולמה הן מתייחסות.

  - החישובים מוגשים על גבי חתכי הרוחב של התכנון אבל לא על גבי הגליונות המקוריים. לכן, לא ניתן לדעת עפ"י איזה גרסה חושבו הכמויות ומאיזה תאריך התכניות.

  - חלק מהחישובים שהוגשו, הוגשו על גבי מפה, ללא רקע של מצב קיים ו/או רקע מתוכנן, כך שלא ניתן לדעת היכן בדיוק נמצא הפריט ואין דרך לאמת ו/או לאשר אותו.

  - חלק מהחישובים שמוגשים על ידי הקבלן נמצאים בחפיפה עם חישובים אחרים שהוא הגיש, ומכיוון שאין פירוט של תאריכי המדידה, לא ניתן לדעת האם מדובר בחישוב כפול ו/או חישוב שבוצע בשני שלבים שונים.

  - חלק מהחישובים שהגיש סולימאן, לא חושבו עפ"י מפרט נת"י. לדוגמא בהתחברות לסוללה קיימת סולימאן מחשב גם את כל מדרגות החיבור. דבר זה אינו עומד בסטנדרט המפרט הכללי.

  - בחלק מהמקרים הוגשו חישובים המבוססים על מפת As-made שאינה ערוכה כמפת מדידה. חסרות בה נקודות מדידה, רקע תכנון או רקע מצב קיים. לכן אין דרך לקשור את המידע לתכנון ו/או לדרישות שהיה על סולימאן לבצע עפ"י התחייבויותיו בפרויקט, ובנוסף חסרים נתונים בסיסיים במפה על מנת להעריך את תוכנה.

  - חלק מהחישובים נעשו במחשב, אך הסקיצה שלהם כוללת תיקוני שטחים ידניים שלא ברור איך ניתן לבדוק אותם. במקרים רבים התיקון שונה מאוד מהחישוב המקורי.

בהעדר קבצי המדידה מסודרים החישובים לא ניתנים לבדיקה.

לסיכום, החשבון שהגיש סולימאן, אינו קריא ואינו ערוך בצורה מסודרת לצורך בדיקתו כראוי מבחינה מקצועית.  לא ניתן לאשר את החשבון, וודאי שלא ניתן לשלם על פיו לסולימאן עבור העבודה שלטענתו ביצע.

יש לדחות את כתב הכמויות של סולימאן על הסף, ואין לקבל אותו כראיה בתביעה.

הנני מצהיר בזאת, כי אין לי כל עניין פרטי או חלק בנושא הנדון בתיק זה, וכי חות דעת זו נעשתה עפ"י מיטב ידיעתי, הבנתי המקצועית וניסיוני.

ולראיה באתי על החתום

תאריך:______________					-------------------------------------

אינג' עודד בארי

ניספח א'		דוגמא להנחיות מקובלות לאופן הגשת

חישוב כמויות ואישור חשבונות

- הקבלן יגיש את החשבון החודשי באופן ובמועד הרשום בחוזה.

- הקבלן יגיש את החשבון מסודר וערוך בצורה קריאה וברורה בשני העתקים נפרדים.

- החשבון יועבר בקובץ Excel ויהיה ערוך כחשבון מצטבר במבנה ועל-פי סעיפי כתב הכמויות.

- לכל סעיף יתלווה בנוסף לאמור, קובץ Excel שישמש כדף ריכוז לסעיף. בדף יפורטו כל סעיפי החישוב והחיוב לאותו סעיף.  סה"כ הכמות לחיוב בדף הריכוז תהיה זהה לכמות המצטברת בכתב הכמויות.

- לכל סעיף חישוב יהיה שדה תיאור ומיקום החישוב, באופן שיתאר ויגדיר את הסעיף בצורה חד חד ערכית. לדוגמא: בסעיף חפירה יופיע בריכוז  "כביש 51 מחתך 200 ועד חתך 700" תחת תיאור המיקום.

- כל מקטע חישוב שיוגש יחושב  תאורטית  במלואו עפ"י התוכניות (הקבלן יחשב את הכמות כאילו הוא סיים את העבודה בקטע האמור עפ"י התכנון התקף (100% מהביצוע הסופי של הפרוייקט),  והכמות המבוצעת החודשית תיגזר ותאושר כאחוז מתוך ה100%.  לדוגמא אם מגישים קטע ציר באורך של 300 מטר, נפח החפירה יחושב במקטע האמור עפ"י החתכים לרוחב הרלוונטים לתחום תיאורטית, ומתוך החישוב ייגזר החלק היחסי של הביצוע בקטע שהוגש.

- החלק היחסי שישמש לאישור החשבון יתבסס על מדידה ו/או החלטת מפקח ו/או הערכה של הכמאי על-פי ההתקדמות בשטח. (מעל 80% מההיקף המחושב תאושר הכמות התיאורטית על בסיס מדידה קרקעית חתומה על-ידי מודד מוסמך, שתוגש בצרוף קובצי החישוב).

- כל חישוב של שינוי ו/או חריגה מהתכנון דורש מדידה, והוא ילווה בקובץ Dwg, Pdf ו- Plt. קבצי  Reg / Dis, קובץ Excel, ושרטוט נלווה חתום על-ידי מודד מוסמך של הקבלן.

- המדידה של השינוי ו/או החריגה תהיה תלת ממדית, ונקודות המדידה בקובץ ה Autocad .יהיו עם נתוני X Y ו-Z, נקודות המדידה יוצגו ע"ג השרטוט עם ערכי הגובה כמקובל במפות מדידה.

- המדידה של השינוי ו/או החריגה תוגש ברשת ישראל על רקע נתוני התכנון. לא יתקלו סקיצות ו/או תשריטים ביד ו/או מדידות ברשת מקומית. חישוב של שטחים ו/או ספירה של פרטים יוגש על רקע התכנון והמדידה מצורפים יחדיו. חישוב של נפח יוגש בחתכים לרוחב על רקע חתכי התכנון באופן שניתן יהיה לראות את התוספת ו/או השינוי.

- חישובי הכמויות יוגשו לבדיקה על רקע  נתוני התכנון (תנוחה, חתכים לרוחב, שרטוטים) עפ"י סיכום מראש עם המפקח. חישוב הכמויות יתבצע תיאורטית מתוך נתוני התכנון. נפחים יחושבו על ע"ג החתכים לרוחב של המתכנן, שטחים ואורכים יחושבו על רקע מפת התנוחה ו/או החתך לרוחב תלוי בנושא ובהחלטת המפקח, פרטים יספרו ויוגשו על רקע מפת התנוחה.

- לכל חישוב יהיה דף ריכוז ודף חישוב במידת הצורך.

- לכל הגשה יצורף דף הסבר המתאר את אופן החישוב והתרשימים הנלווים. החישוב יהיה מלווה בשרטוט גרפי (פוליגונלי, קווי ו/או נקודתי על-פי הסוג) של האלמנט המחושב. כל שורה בדף הסיכום / הריכוז תהיה מקושרת לקובץ הגרפי על-ידי מס' מזהה.

- החישוב יועבר ע"ג מדיה מגנטית ויוגש בחלוקה לתיקיות על-פי סעיפי החוזה בלבד.

- הגשת החשבון תהיה מלאה ותקבל חותמת נתקבל בתנאי שהיא כוללת את כל מרכיבי ההגשה ובכלל זה, תיק חישובים מסודר, קבצי Autocad ו- Excel, יומני עבודה, אסמכתאות, לוח זמנים וכל נתון נוסף שיסוכם ויוגדר עם הקבלן  עם תחילת העבודות. בהעדר חלק מהנתונים הרשומים ייחשב החשבון כאילו לא נמסר.

- לא תיבדק ולא תאושר עבודה שבוצעה והוגשה בתיעוד חלקי, שלא על-פי הנדרש לעיל. כל דרישה כספית תלווה באישורי ביצוע חתומים של המפקח ו/או אסמכתאות חתומות כנדרש בחוזה. סעיף חשבון שיגיע עם תעוד חלקי, אישורו ידחה לחודש הבא.

- כל הגשה שנבדקה והוסכמה ואושרה לתשלום בהגשת הקבלן תתוקן על-ידי הקבלן בהגשה בחודש העוקב. סעיף חשבון שלא יעודכן בהגשת הקבלן בחודש העוקב, יאושר ב- 50% מהביצוע עד לעדכון ההגשה.

- כל הגשה שנבדקה ונמצאה לא תקינה, לא תאושר לתשלום גם לא בצורה חלקית. והיה ומסיבה כלשהי יחליט המפקח לאשר לקבלן תשלום חלקי על הסעיף האמור, התשלום הזה יופחת בחודש העוקב במידה והקבלן לא ישלים את החישוב ויאשר את ההגשה.

- הקבלן יאשר את אופן החלוקה והארגון של חישובי הכמויות בחתכים לרוחב ובקטעים ואזורים לאורך התוואי עם המפקח לפני הגשת החשבון הראשון.

- מרגע הגדרת צורת הארגון והחלוקה, לא ניתן יהיה לשנות אותה ללא תאום מראש עם המפקח, ולא יתקבל אף חשבון חלקי בחלוקה שונה של צורת החישוב, גם אם זה "לא משנה".

- קבצי החישוב יוגשו בתיקיות (Folders) על-פי מס' הסעיף בכתב הכמויות ובסיכום מראש עם המזמין.

- כל סעיף בכתב הכמויות שביצועו הסתיים בשטח, יוגש לחשבון ויחתם כגמר חשבון לא יאוחר מחודשיים מסיום הביצוע.

- אי-הסכמות לגבי פרק עבודות נוספות (פרק 99) ו/או חריגים בחשבון השוטף (בהמשך לאמור בסעיף 24.1.1 לחוזה), יוגשו על-ידי הקבלן תוך 30 יום מיום העברת החשבון המאושר מידי המפקח לקבלן. הקבלן יגיש בקשה מסודרת כולל מסמכים, אסמכתאות, קבצים וחישובי כמויות. דרישת הקבלן תיבדק תוך 45 יום מיום הגשתה והמפקח/המזמין ייתן את תשובתו חודש ימים מסיום הבדיקה. במידה והקבלן לא יגיש את התביעה ו/או הקובלנה תוך 30 מקבלת חשבון מאושר מידי המפקח, תביעתו לא תתקבל ותידחה על הסף.